## Sheet1
درصد | نام بخش | ردیف | قابلیت | وزن بخش | وزن آیتم | امتیاز آیتم | امتیاز قابلیت در کل | ملاحظات
55% | ثبت نام و لاگین | 1 | ثبت نام کاربر حقیقی | 5% | 15 | 100 | 0.75
|  | 2 | ثبت نام کاربر حقوقی |  | 15 | 70 | 0.525 | کاربر حقوقی تمپلیت مشخصی برای ورود فایل ها ندارد.
|  | 3 | فعال سازی حساب کاربری از طریق ایمیل |  | 15 | 70 | 0.525 | لینک فراموشی پسورد باید طی بازه زمانی چند ساعته منقضی گردد.
|  | 4 | استفاده از Recaptcha |  | 15 | 0 | 0 | عدم امکان بررسی. برای بررسی این قابلیت نیاز بود تا سایت بر روی یک دامنه واقعی تست گردد که در حال حاضر امکان ان فراهم نبود.
|  | 5 | بازنشانی کلمه عبور از طریق ایمیل |  | 15 | 70 | 0.525 | لینک فراموشی پسورد باید طی بازه زمانی چند ساعته منقضی گردد.
|  | 6 | قابلیت "مرا به خاطر بسپار" |  | 15 | 0 | 0
|  | 7 | قابلیت logout |  | 10 | 100 | 0.5
2.825
| مدیریت حساب شخصی | 8 | ویرایش اطلاعات کاربر حقیقی | 5% | 25 | 70 | 0.875 | مشکل صحت سنجی اطلاعات.
|  | 9 | ویرایش اطلاعات کاربر حقوقی |  | 25 | 70 | 0.875 | مشکل صحت سنجی اطلاعات. محدودیت حجمی برای ارسال فایل ندارد.
|  | 10 | امکان بارگذاری عکس برای کاربران |  | 15 | 100 | 0.75
|  | 11 | امکان بارگذاری مستند برای کاربران حقوقی |  | 20 | 70 | 0.7 | محدودیت حجمی برای ارسال فایل ندارد.
|  | 12 | امکان تغییر گذر واژه کاربر |  | 15 | 100 | 0.75
3.95
| داشبرد | 13 | اضافه و حذف ویجت های از نوع نمودار | 10% | 35 | 50 | 1.75 | عدم محدودیت در تعداد ویجت. ویجت نقشه در لیست است ولی نمایش ندارد. بازه های زمانی نمودار ها قابل تغییر نیست.
|  | 14 | اضافه و حذف ویجت های از نوع جدول داده |  | 35 | 70 | 2.45 | شماره ردیف ندارد.
|  | 15 | استفاده از نام های مستعار از پیش تعریف شده برای ساخت ویجت ها |  | 15 | 100 | 1.5
|  | 16 | نمایش لینک تعداد پروژه ها و اشیا در صفحه داشبرد کاربر |  | 15 | 80 | 1.2 | نحوه نمایش بسیار ابتدایی است.
6.9
| مدیریت اشیا و گذرگاه ها | 17 | امکان نمایش لیست گذرگاه ها به همراه قابلیت جستجو، pagination ، و مرتب سازی | 10% | 5 | 80 | 0.4 | ستون وضعیت قابل تست نیست.
|  | 18 | امکان ایجاد، ویرایش و حذف یک گذرگاه |  | 5 | 0 | 0 | عدم امکان بررسی. برای تست نیاز به سخت افزار دارد.
|  | 19 | امکان نمایش لایو فریم گذرگاه |  | 5 | 0 | 0 | عدم امکان بررسی. برای تست نیاز به سخت افزار دارد.
|  | 20 | امکان کپی اطلاعات نمایش شده در لایو فریم گذرگاه |  | 5 | 0 | 0 | عدم امکان بررسی. برای تست نیاز به سخت افزار دارد.
|  | 21 | امکان رمز گشایی payload دریافتی از گذرگاه |  | 5 | 0 | 0 | عدم امکان بررسی. برای تست نیاز به سخت افزار دارد.
|  | 22 | امکان نمایش لیست پروفایل های اشیا به همراه قابلیت جست و جو، pagination و مرتب سازی |  | 5 | 90 | 0.45
|  | 23 | امکان ایجاد، ویرایش و حذف یک پروفایل |  | 5 | 50 | 0.25 | امکان ویرایش ندارد.
|  | 24 | امکان ایجاد پروفایل اشیا برای OTAA |  | 5 | 0 | 0 | عدم امکان بررسی. برای تست نیاز به سخت افزار دارد.
|  | 25 | امکان ایجاد پروفایل اشیا برای ABP |  | 5 | 0 | 0 | عدم امکان بررسی. برای تست نیاز به سخت افزار دارد.
|  | 26 | امکان پشتیبانی از هر سه کلاس A و C در پروفایل اشیا لورا |  | 5 | 0 | 0 | عدم امکان بررسی. برای تست نیاز به سخت افزار دارد.
|  | 27 | امکان استخراج نودهای متصل به یک پروفایل اشیا به صورت فایل اکسل |  | 5 | 100 | 0.5
|  | 28 | امکان تنظیم پارامترهای فعال سازی در پروفایل اشیا |  | 5 | 0 | 0 | عدم امکان بررسی. برای تست نیاز به سخت افزار دارد.
|  | 29 | امکان نمایش لیست اشیا یک کاربر به همراه قابلیت جستجو، pagination و مرتب سازی |  | 5 | 90 | 0.45
|  | 30 | امکان حذف دسته ای اشیا |  | 5 | 70 | 0.35 | صفحه پس از حذف رفرش نمی شود. گزینه انتخاب همه موارد ندارد.
|  | 31 | امکان دریافت لیست اشیا به صورت فایل اکسل |  | 5 | 100 | 0.5
|  | 32 | امکان ویرایش اشیا |  | 5 | 100 | 0.5
|  | 33 | امکان رصد وضعیت اشیا در یک پروژه (فعال/غیرفعال، زمان دریافت داده/ زمان پارس داده) |  | 5 | 0 | 0 | عدم امکان بررسی. برای تست نیاز به سخت افزار دارد.
|  | 34 | امکان نمایش آخرین وضعیت شی بر اساس بازه زمانی ارسال داده آن به صورت رنگ |  | 5 | 0 | 0 | عدم امکان بررسی. برای تست نیاز به سخت افزار دارد.
|  | 35 | امکان ارسال کدک به اشیا |  | 5 | 100 | 0.5
|  | 36 | امکان بررسی کدک |  | 2.5 | 100 | 0.25
|  | 37 | امکان آزمایش کدک |  | 2.5 | 100 | 0.25
4.4
| مدیریت پروژه | 38 | امکان نمایش لیست پروژه ها به همراه قابلیت جستجو، pagination و مرتب سازی | 10% | 3 | 80 | 0.24 | مرتب سازی بر اساس فیلد بی معنی.
|  | 39 | امکان تعریف پروژه و ویرایش اطلاعات پایه پروژه |  | 3 | 70 | 0.21 | مشکل در ویرایش اطلاعات.
|  | 40 | امکان فعال سازی و غیر فعال سازی پروژه |  | 3 | 100 | 0.3
|  | 41 | امکان تعریف نام مستعار برای کلید اشیا |  | 3 | 100 | 0.3
|  | 42 | امکان نمایش لیست اشیا پروژه به همراه قابلیت جستجو ، pagination و مرتب سازی |  | 3 | 80 | 0.24 | عملیات مرتب سازی و جست و جو بر اساس فیلد بی معنی.
|  | 43 | امکان افزودن و ویرایش شی lora |  | 4 | 60 | 0.24 | به دلیل تحریم و پولی شدن نقشه گوگل بهتر است از نقشه open street استفاده گردد. چپ چین و راست چین بودن فیلدها رعایت نشده است.
|  | 44 | امکان افزودن و ویرایش شی LAN |  | 4 | 60 | 0.24 | به دلیل تحریم و پولی شدن نقشه گوگل بهتر است از نقشه open street استفاده گردد. چپ چین و راست چین بودن فیلدها رعایت نشده است.
|  | 45 | امکان افزودن / حذف دسته ای اشیا با استفاده از اکسل |  | 3 | 100 | 0.3
|  | 46 | امکان نمایش وضعیت افزودن دسته ای اشیا |  | 3 | 100 | 0.3
|  | 47 | امکان ارسال / دریافت کلید از اشیا ABP |  | 3 | 0 | 0 | عدم امکان بررسی. برای تست نیاز به سخت افزار دارد.
|  | 48 | امکان ارسال / دریافت کلید از اشیا OTAA |  | 3 | 0 | 0 | عدم امکان بررسی. برای تست نیاز به سخت افزار دارد.
|  | 49 | امکان ارسال / دریافت کلید از اشیا LAN |  | 3 | 0 | 0 | عدم امکان بررسی. برای تست نیاز به سخت افزار دارد.
|  | 50 | امکان ارسال داده به اشیا (downlionk) |  | 3 | 0 | 0 | عدم امکان بررسی. برای تست نیاز به سخت افزار دارد.
|  | 51 | امکان حذف و غیر فعال سازی اشیا |  | 3 | 0 | 0 | مشکل در فعال شدن و غیر فعال شدن اشیا.
|  | 52 | امکان نمایش لیست سناریوهای پروژه به همراه قابلیت جست وجو، pagination و مرتب سازی |  | 3 | 80 | 0.24 | مرتب سازی بر اساس ویژگی "امکانات" بی معنی است و باید حذف شود.
|  | 53 | امکان اضافه کردن، ویرایش و حذف سناریو |  | 3 | 50 | 0.15 | سناریو به ازای هر ورود داده تریگر می شود. که تاثیر منفی بر عملکرد دارد. باعث ایراد عمکردی می شود.
|  | 54 | امکان فعال سازی سناریو |  | 4 | 0 | 0 | عدم امکان بررسی. برای تست نیاز به سخت افزار دارد.
|  | 55 | امکان بررسی و صحت سنجی سناریو |  | 3 | 70 | 0.21 | کد با داشتن خطا هم امکان ارسال دارد.
|  | 56 | امکان نمایش لیست قالب کدکها به همراه قابلیت جستجو، pagination و مرتب سازی |  | 3 | 100 | 0.3
|  | 57 | امکان اضافه کردن، ویرایش و حذف قالب |  | 3 | 100 | 0.3
|  | 58 | امکان فعال سازی قالب |  | 3 | 100 | 0.3
|  | 59 | امکان بررسی و صحت سنجی قالب |  | 4 | 70 | 0.28 | کد با داشتن خطا هم امکان ارسال دارد.
|  | 60 | نمایش لاگ اطلاعات پلتفرم به صورت لایو |  | 3 | 0 | 0
|  | 61 | نمایش لاگ اطلاعات لورا لایو |  | 3 | 0 | 0
|  | 62 | امکان نمایش اطلاعات اشیا پروژه به صورت نمودار میله ای |  | 3 | 100 | 0.3
|  | 63 | امکان نمایش اطلاعات اشیا پروژه به صورت نمودار خطی |  | 3 | 70 | 0.21 | کلا نمودار ها قابلیت تعامل ندارند، مثلا قابلیت زوم کردن ندارند.
|  | 64 | امکان نمایش اطلاعات اشیا پروژه به صورت جدولی |  | 3 | 100 | 0.3
|  | 65 | امکان نمایش داده های خام اشیا پروژه به صورت جدولی |  | 3 | 30 | 0.09 | عدم امکان مرتب سازی. جدول قابلیت تشخیص تعداد صفحات را ندارد. صفحه بندی داده ها مشکل کار کردی دارد.
|  | 66 | امکان فعال/ غیر فعال کردن شی ها بر روی نمودار |  | 3 | 70 | 0.21 | فیلتر کردن نمودار ها فقط در حالت توقف امکان پذیر است.
|  | 67 | امکان انتخاب بازه انتخابی و پیش فرض (یک ساعت، یک روز، یک هفته) در نمایش اطلاعات پروژه |  | 3 | 50 | 0.15 | مرتب سازی بر اساس جدید به قدیم نیست. تقویم در مرورگر firefox درست کار نمی کند.
|  | 68 | امکان فعال/ غیر فعال کردن دریافت خودکار داده در نمایش پروژه |  | 3 | 60 | 0.18 | رفرش نمودار ها به درستی کار نمی کند.
|  | 69 | امکان نمایش نام های مستعار تعریف شده در نمودار در بخش نمایش پروژه |  | 3 | 90 | 0.27 | در خود نمودار امکان تعریف نام مستعار وجود ندارد.
5.86
| مدیریت مالی | 70 | امکان نمایش لیست تراکنش ها ی کاربر به همراه قابلیت جستجو، pagination و مرتب سازی | 5% | 20 | 80 | 0.8 | عملیات مرتب سازی و جست و جو بر اساس فیلد بی معنی.
|  | 71 | امکان نمایش بسته های خریداری شده کاربر و مدت زمان باقی مانده از هر بسته |  | 20 | 0 | 0
|  | 72 | مشاهده جزییات بسته فعال فعلی |  | 15 | 100 | 0.75
|  | 73 | امکان خرید یک بسته جدید توسط کاربر از طریق درگاه پرداخت |  | 15 | 60 | 0.45 | مشکل در منطق جمیع بسته ها. بعد از خرید باید به صفحه بسته ها برگردد در صورتی که به صفحه داشبرد می رود.
|  | 74 | امکان استفاده از کد تخفیف توسط کاربر |  | 15 | 50 | 0.375 | کد تخفیف به صورت فردی است. کد تخفیف گروهی هم اضافه گردد.
|  | 75 | امکان مشاهده کل تراکنش های یک کاربر و وضعیت پرداخت آن |  | 15 | 100 | 0.75
3.125
| مدیریت پرتال پرداخت | 76 | مشاهده لیست درگاه های پرداخت | 5% | 35 | 0 | 0 | امکان بررسی ندارد.
|  | 77 | امکان فعال و غیر فعال سازی درگاه پرداخت |  | 30 | 100 | 1.5
|  | 78 | امکان مشاهده تراکنش های کل سیستم و ایجاد خروجی به صورت اکسل |  | 30 | 50 | 0.75 | جمع تراکنش های هفته اخیر اشتباه. خروجی اکسل به صورت صفحه ای است نه کلی.
2.25
| مدیریت بسته ها | 79 | امکان تخصیص بسته پیش فرض به هنگام ثبت نام کاربر | 5% | 10 | 100 | 0.5
|  | 80 | امکان نمایش لیست بسته های موجود |  | 10 | 100 | 0.5
|  | 81 | امکان اضافه کردن بسته جدید |  | 10 | 60 | 0.3 | ایجاد بسته ای با پیش فرض های صفر هم وجود دارد. هنگام ورود مقادیر به تومان و هنگام نمایش به صورت ریال است.
|  | 82 | امکان ویرایش و حذف یک بسته |  | 10 | 85 | 0.425 | واحدها مشخص نیست. روز، ساعت ؟
|  | 83 | امکان تغییر بسته پیش فرض در سیستم برای ثبت نام اولیه کاربران |  | 10 | 85 | 0.425 | واحدها مشخص نیست. روز، ساعت ؟
|  | 84 | امکان فعال/ غیر فعال سازی بسته |  | 15 | 70 | 0.525 | امکان فعال سازی و غیر فعال سازی بسته پیش فرض وجود ندارد.
|  | 85 | امکان نمایش لیست کدهای تخفیف به همراه قابلیت pagination و مرتب سازی |  | 15 | 80 | 0.6 | عملیات مرتب سازی و جست و جو بر اساس فیلد بی معنی.
|  | 86 | امکان ایجاد کد تخفیف برای کاربران نهایی |  | 10 | 100 | 0.5
|  | 87 | امکان مشاهده وضعیت کدهای تخفیف تعریف شده و حذف کد تخفیف |  | 10 | 100 | 0.5
4.275
| مدیریت کاربران | 88 | امکان نمایش لیست کاربران به همراه قابلیت جستجو، pagination و مرتب سازی | 10% | 10 | 80 | 0.8 | عملیات مرتب سازی و جست و جو بر اساس فیلد بی معنی.
|  | 89 | امکان تخصیص نقش تعریف شده به کاربران سامانه |  | 30 | 60 | 1.8 | نقش ها به صورت وابسته بهم هستند ولی در درج و حذف هوشمند نیستند.
|  | 90 | مشاهده اطلاعات جزیی هر کاربر شامل اطلاعات پروفایل |  | 10 | 100 | 1
|  | 91 | امکان فعال / غیر فعال سازی کاربر |  | 10 | 100 | 1
|  | 92 | امکان impersonate کردن |  | 10 | 90 | 0.9 | بعضی جاها از عبارت impersonate و بعضی جاها از عبارت سوم شخص استفاده شده است.
|  | 93 | امکان تغییر گذر واژه یک کاربر |  | 10 | 100 | 1
|  | 94 | امکان نمایش لیست تراکنش کاربر به همراه قابلیت جستجو، pagination و مرتب سازی |  | 20 | 80 | 1.6 | عملیات مرتب سازی و جست و جو بر اساس فیلد بی معنی. قابلیت جست و جو بر اساس ساعت کار نمی کند و وضعیت تراکنش قابلیت جست و جو ندارد.
8.1
| مدیریت نقش ها | 95 | امکان نمایش لیست نقش ها به همراه قابلیت جستجو، pagination و مرتب سازی | 5% | 35 | 60 | 1.05 | جست و جوها کار نمی کند.
|  | 96 | امکان تعریف/ حذف نقش جدید |  | 30 | 80 | 1.2 | تعریف نقش تکراری ممکن است.
|  | 97 | امکان ویرایش نقش های موجود بر اساس 16 دسترسی تعریف شده |  | 35 | 60 | 1.05 | نقش ها به صورت وابسته بهم هستند ولی در درج و حذف هوشمند نیستند.
3.3
| مدیریت قالب های عمومی | 98 | امکان نمایش قالب های عمومی به همراه قابلیت های جستجو، pagination و مرتب سازی | 5% | 30 | 80 | 1.2 | عملیات مرتب سازی و جست و جو بر اساس فیلد بی معنی.
|  | 99 | امکان ایجاد قالب عمومی در سامانه جهت استفاده کاربران نهایی در کدک |  | 35 | 100 | 1.75
|  | 100 | امکان ویرایش و حذف قالب عمومی |  | 35 | 100 | 1.75
4.7
| نظارت بر پلتفرم | 101 | فراهم کردن امکانات portainer – داکرهای هر پروژه به همراه اطلاعات کاربران | 10% | 10 | 100 | 1
|  | 102 | فراهم کردن امکانات portainer – مدیریت داکرهای هر پروژه شامل روشن/ خاموش ، لاگ و ... |  | 10 | 100 | 1
|  | 103 | فراهم کردن امکانات portainer – اطلاعات آماری شامل مصرف cpu , RAM برای هر پروژه |  | 10 | 100 | 1
|  | 104 | فراهم کردن امکانات portainer –امکان تعریف endpoint ها |  | 10 | 100 | 1
|  | 105 | فراهم کردن امکانات portainer –امکان مشاهده وضعیت پارامترهای هر بخش پلتفرم (درخواست های ارسالی، پیکربندی های انجام شده و ..) |  | 10 | 100 | 1
|  | 106 | فراهم کردن امکانات Prometheus- امکان نمایش اطلاعات به دو صورت کنسولی و گرافی |  | 10 | 100 | 1
|  | 107 | امکان مشاهده لاگ سامانه به صورت متنی |  | 20 | 100 | 2 | لاگ گیری به صورت نامحدود صورت می گیرد.
|  | 108 | امکان مشاهده لاگ سامانه به صورت گرافیکی به همراه قابلیت جستجو، pagination و مرتب سازی |  | 20 | 60 | 1.2 | ترتیب نمایش از قدیم به جدید است. صفحه بعدی دارد اما امکان رفتن به صفحه آخرین را ندارد.
9.2
| قابلیت های عمومی واسط کاربری | 109 | چک کردن سینتکس هریک از فیلدهای ورودی | 5% | 25 | 0 | 0
|  | 110 | تعریف toast در تمامی action ها |  | 15 | 70 | 0.525 | محتویات خطاها نامشخص است
|  | 111 | قراردادن خروجی اکسل در تمامی صفحات مورد در خواست کارفرما |  | 25 | 60 | 0.75 | در قسمت های :1)اشیا متصل شده به پروژه 2) لیست اشیا 3)گذرگاه ها 4)تراکنش ها 5) نمایش پروژه اکسپرت اکسل دارد. در صورتی که حجم تراکنش ها بالا برود، اکسپرت به صورت اکسل مناسب نیست و در بعضی قسمت ها لاگز از همان صفحه است و بصورت کلی نیست
|  | 112 | انجام pagination در سمت سرور |  | 25 | 50 | 0.625 | نمایش داده های پروژه مشکل دارد. تعداد صفحات با زدن کلید NEXT اضافه می شود.
|  | 113 | نمایش پروگرس بار در تمامی صفحات |  | 10 | 70 | 0.35 | در صفحات داشبود و پروژه وجود دارد. LOADING صفحات مختلف متفاوت است.
2.25
| قابلیت های زیرساختی پلتفرم | 114 | پیاده سازی LAN Gateway با قابلیت داشتن ارسال و دریافت داده | 10% | 10 | 50 | 0.5 | عدم امکان بررسی با داده های واقعی. با داده های شبیه سازی شده تست شد. با ارسال رشته کرش کرد.
|  | 115 | فراهم کردن postman مربوط به API های فراهم شده |  | 10 | 0 | 0 | به دلیل تعداد زیاد باید در جلسه ای جداگانه تک تک موارد مورد بررسی قرار گیرد.+در فایل اکسترنال تحویل داده شد اما محتوای آن چک نشد
|  | 116 | فراهم کردن vmware سامانه |  | 5 | 100 | 0.5 | به صورت رسمی تحویل گرفته می شود.
|  | 117 | فراهم کردن فایل iso سامانه |  | 5 | 100 | 0.5 | به صورت رسمی تحویل گرفته می شود.
|  | 118 | فراهم کردن قابلیت Autostart سامانه |  | 5 | 100 | 0.5 | به صورت رسمی تحویل گرفته می شود.
|  | 119 | فراهم کردن ارتباط با ابزار تحلیل داده |  | 5 | 100 | 0.5 | به دلیل مفصل بودن در جلسه ای جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.
|  | 120 | صحت سنجی درخواست ها بر اساس Token در LAN |  | 5 | 100 | 0.5
|  | 121 | اعمال محدودیت بر روی نرخ درخواست ها |  | 5 | 0 | 0 | عدم امکان بررسی.
|  | 122 | عدم دست رسی کدک ها و سناریو های یک کاربر به سیستم اصلی |  | 5 | 100 | 0.5
|  | 123 | عدم دست رسی کدک ها و سناریو های یک کاربر به منابع سایر کاربران |  | 5 | 100 | 0.5
|  | 124 | امکان پشتیبانی بیش از 5000 نود با شرایط ذیل :-نرخ ارسال داده هر شی برابر .... پیغام در ثانیه است ماشین تست شامل ... هسته با... حافظه و storage از نوع ... بود. |  | 5 | 0 | 0 | به دلیل مفصل بودن در جلسه ای جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.
|  | 125 | قابلیت سنکرون شدن با لورا سرور |  | 5 | 0 | 0 | عدم امکان بررسی.
|  | 126 | قابلیت احیا برنامه با استفاده از داکر |  | 5 | 0 | 0 | عدم امکان بررسی.
|  | 127 | Persist کردن داکرهای پروژه |  | 5 | 100 | 0.5
|  | 128 | Validation تمام فیلد ها |  | 5 | 0 | 0 | تمام فیلدهای ورودی نیاز به این دارند که در حین ورود اطلاعات و همینطور قبل از ارسال اطلاعات به سمت سرور صحت سنجی گردند. همینطور این عملیات در سمت سرور نیاز باید صورت گیرد.
|  | 129 | قابلیت drag and drop |  | 5 | 0 | 0 | تمام ویجت ها باید این قابلیت را داشته باشند.
|  | 130 | عدم وجود قابلیت جست و جو روی فیلدهای بی معنی |  | 5 | 0 | 0
|  | 131 | عدم وجود قابلیت مرتب سازی روی فیلدهای بی معنی |  | 5 | 0 | 0
|  | 132 |  | 100% | 100 | 10 | 10 | بانرخ یک نود در یک ثانیه 30 درصد پکت لاس داشتچ
4.5
65.635
8% | کارایی | 133 |  | 100% | 100 | 20 | 20
8% | امنیت | 134 |  | 100% | 100
4% | مقیاس پذیری | 135 |  | 100% | 100 | 70 | 70 | مستندات در قسمت طراحی دارای کامندهای اشتباه
10% | مستندات | 136 |  | 100% | 100 | 0 | 0 | سورس کدها در هارد تحویل گرفته شد لذا برای بررسی دقیق تر باید کامپایل شوند.
10% | سورس کد